| ##### TITULO Procedimiento de Planeación del Tiempo |  | # No. DOCUMENTO ###### CMA-C1-PPT | ##### REVISION ##### 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### RESPONSABLES Valencia Vargas Hugo Martinez González Luis Alejandro | ###### FECHA ULTIMA REVISION | HOJA: Página 1 de 7 |  |

PROYECTO: Cumpliendo metas alimenticias

OBJETIVO:

Administrar eficientemente el tiempo como un recurso fundamental del proceso de nuestro proyecto, crear una planeación que nos permita delimitar la línea de tiempo de las actividades a realizar para poder asignar el trabajo de forma eficaz y no desperdiciar recursos.

CONTENIDO:

Página

OBJETIVO								1

ACTIVIDADES A REALIZAR					2

DIAGRAMA DE PRECEDENCIAS				3

DURACIÓN DE ACTIVIDADES					4

CONTROL DE CALENDARIO					5

RELACIÓN DE ACTIVIDADES Y ENTREGABLES		6

1

ACTIVIDADES A REALIZAR:

| # FORMATO: CMA-C1-LA NOMBRE DEL PROYECTO: Cumpliendo metas alimenticias |  | LISTA DE ACTIVIDADES |  | HOJA: PAGINA 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA DE ACTIVIDADES | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |
|  | Objetivos Globales |  | Identificar y dejar en claro cuáles son los objetivos globales del proyecto. |  |
|  | Requerimientos Funcionales |  | Identificar cuáles son los requerimiento que tiene nuestro proyecto para ser viable. |  |
|  | Lista de riesgos |  | Identificar los riesgos que pueden evitar el completar el proyecto. |  |
|  | Lista de restricciones |  | Identificar si hay alguna restricción que haga inviable el proyecto. |  |
|  | Flujo de información |  | Definir cómo se va a mover la información dentro de nuestra aplicación y su integración con las bases de datos. |  |
|  | Logo |  | Diseñar el logo del proyecto. |  |
|  | Paleta de colores |  | Elegir la paleta de colores de la aplicación. |  |
|  | Diseño de bases de datos |  | Diseñar las bases de datos, las tablas y relaciones que se adapten al flujo de datos. |  |
|  | Set up servidor |  | Levantar el servidor y crear el ambiente. |  |
|  | Diseño de interfaces |  | Diseñar todas las interfaces de la aplicación. |  |
|  | Implementar bases de datos |  | Crear las bases de datos y conectarlas a la aplicación. |  |
|  | Diseño de la API |  | Diseñar los algoritmos de la API |  |
|  | Implementación de la API |  | Implementar la API y ponerla en línea |  |
|  | Implementar interfaces |  | Conectar el front-end de las interfaces con el back-end. |  |
|  | Diccionario |  | Crear el diccionario de datos. |  |
|  | Guía de usuario |  | Generar una guía de usuario que sirva de documentación . |  |
|  | Áreas de detalle |  | Pequeñas modificaciones finales al proyecto. |  |
|  | Pruebas funcionales |  | Pruebas de control de calidad al proyecto terminado. |  |

DIAGRAMA DE PRECEDENCIAS:

3

TIEMPO DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES:

| DURACIÓN DE ACTIVIDADES |  | HOJA: PAGINA 4 |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DURACIÓN |  |
| Objetivos Globales | 2 Horas |  |
| Requerimientos Funcionales | 1 Hora |  |
| Lista de riesgos | 1.5 Horas |  |
| Lista de restricciones | 1 Hora |  |
| Flujo de información | 3 Horas |  |
| Logo | 1 Hora |  |
| Paleta de colores | 1 Hora |  |
| Diseño de bases de datos | 4 Horas |  |
| Set up servidor | 2 Horas |  |
| Diseño de interfaces | 5 Horas |  |
| Implementar bases de datos | 2 Horas |  |
| Diseño de la API | 10 Horas |  |
| Implementación de la API | 48 Horas |  |
| Implementar interfaces | 4 Horas |  |
| Diccionario | 4 Horas |  |
| Guía de usuario | 10 Horas |  |
| Áreas de detalle | 10 Horas |  |
| Pruebas funcionales | 12 Horas |  |

CONTROL DE CALENDARIO:

| PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE CALENDARIO |  |  | PAGINA 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO |  | QUIEN LO REALIZA |
| Objetivos Globales | 15/9 | 15/9 |  | Ambos |
| Requerimientos Funcionales | 15/9 | 15/9 |  | Ambos |
| Lista de riesgos | 15/9 | 15/9 |  | Ambos |
| Lista de restricciones | 15/9 | 15/9 |  | Alex |
| Flujo de información | 17/9 | 17/9 |  | Hugo |
| Logo | 16/9 | 16/9 |  | Hugo |
| Paleta de colores | 16/9 | 16/9 |  | Alex |
| Diseño de bases de datos | 23/9 | 26/9 |  | Alex |
| Set up servidor | 27/9 | 27/9 |  | Hugo |
| Diseño de interfaces | 3/10 | 5/10 |  | Alex |
| Implementar bases de datos | 8/10 | 10/10 |  | Ambos |
| Diseño de la API | 10/10 | 14/10 |  | Hugo |
| Implementación de la API | 14/10 | 14/11 |  | Hugo |
| Implementar interfaces | 6/11 | 8/11 |  | Alex |
| Diccionario | 10/11 | 10/11 |  | Alex |
| Guía de usuario | 12/11 | 14/11 |  | Alex |
| Áreas de detalle | 25/9 | 28/11 |  | Hugo |
| Pruebas funcionales | 14/11 | 25/11 |  | Ambos |

RELACIÓN DE ACTIVIDADES Y ENTREGABLES

| # FORMATO: ATP-C1-RAE | RELACIÓN DE ACTIVIDADES – ENTREGABLES |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  | NOMBRE DEL ENTRGABLE |
| Objetivos Globales |  | Login |
| Requerimientos Funcionales |  | Login |
| Lista de riesgos |  | Login |
| Lista de restricciones |  | Login |
| Flujo de información |  | Interfaz de usuario |
| Logo |  | Interfaz de usuario |
| Paleta de colores |  | Interfaz de usuario |
| Diseño de bases de datos |  | Interfaz de usuario |
| Set up servidor |  | Calcular métricas |
| Diseño de interfaces |  | Interfaz de adición |
| Implementar bases de datos |  | Calcular métricas |
| Diseño de la API |  | Calcular métricas |
| Implementación de la API |  | Generación de listas de alimentos |
| Implementar interfaces |  | Interfaz de adición |
| Diccionario |  | Funciones complementarias |
| Guía de usuario |  | Funciones Complementarias |
| Áreas de detalle |  | Generación de listas de alimentos |
| Pruebas funcionales |  | Funciones complementarias |

6